Приложение № 1 к приказу Управления образования МР «Каякентский  район» от «16» сентября 2026 г. №52
Календарный план
проведения социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории
МР «Каякентский район», в 2026/2027учебном году
	№
п.п.
	Мероприятие
	Дата
	Ответственные

	1.
	Подготовительный этап (информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями), сбор заявлений о согласии прохождения социально психологического тестирования (СПТ) от родителей (если учащийся возраста 13-14 лет), от обучающихся (если обучающийся возраста 15-18 лет), издание локальных актов, связанных с организацией СПТ)
	с 1 по 28 сентября 2026 г.
	Руководители общеобразовательных организаций МР «Каякентский район»

	2.
	Направление сводной информации о количестве участников СПТ в численном и процентном соотношении (согласно количеству заявлений, полученных от родителей и обучающихся о согласии на участие в СПТ - не менее 98 %) в МКУ «Управление образования», Казиевой М.Т.
	до 29 сентября 2026 года
	Руководители общеобразовательных организаций МР «Каякентский район»
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	3.
	Утверждение приказов о поименных списках обучающихся и расписании тестирования (приложения № 5 и № 6) по итогам согласования с муниципальным координатором проведения СПТ
	до 30 сентября 2026 года
	Руководители общеобразовательных организаций МР «Каякентский район»

	4.
	Проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях в соответствии с утвержденными приказами (приложения № 5 и № 6)
	с 1 по 30 октября 2026 года
	Руководители общеобразовательных организаций МР «Каякентский район»

	5
	Обработка и анализ результатов проведения СПТ региональным оператором
	с 3 по 13 ноября 2026 г.
	ГБУ ДПО «ДИРО»

	6.
	Разработка адресных рекомендаций по оказанию психологопедагогической помощи и коррекционному сопровождению учащихся, попавших в «группу риска» по итогам проведенного СПТ
	до 30 декабря 2026 г.
	Руководители общеобразовательных организаций МР «Каякентский район»



